## Рейтинг
Рейтинг скважин по риску коррозии
Синий текст на жёлтом — ввод (из источников или вручную), чёрный на голубом — формулы. Пример заполнен синтетическими данными. Строки отсортированы по индексу.
Скважина |  |  |  |  | Среда и обработка |  |  |  | Демонтаж и разбор |  |  |  | Оценка |  |  |  | Решение и график ППР
Место | № скважины | Месторождение | Спущенное оборудование | Статус | Отбор проб | Среда | Тоннаж, т | НОО, сут | Акт демонтажа | Признак коррозии | Акт разбора на базе | Результат разбора | Категория скважины | Модель НТЦ (0–1) | Мат. модель (0–1) | Индекс приоритета (0–100) | Мероприятие | ЭРА ремонта | Документ Промайн | Крайний срок | План ППР (ДДО) | Статус плана | Комментарий
1 | 2215Б | Озёрное | УЭЦН-5-80, НКТ-73 | Не в работе | Да | Коррозионная | 3 | 38 | Есть | Есть | Есть | Коррозия есть | Коррозионная | 0.93 | 0.88 | 93 | Плановый комплекс мероприятий по ремонту | Включить | Сформирован | 2026-10-28 | 2026-10-21 | В срок | Язвенная коррозия НКТ по акту разбора
2 | 1131 | Северное | УЭЦН-5А-125, НКТ-73 | В работе | Да | Коррозионная | 2.5 | 52 | Есть | Есть | Нет | — | Коррозионная | 0.85 | 0.88 | 88 | Плановый комплекс мероприятий по ремонту | Включить | Не сформирован | 2026-10-28 | 2026-10-23 | В срок
3 | 3307 | Восточное | УЭЦН-5-45, НКТ-60 | В работе | Да | Коррозионная | 2 | 61 | Нет | — | Нет | — | Коррозионная | 0.85 | 0.62 | 85 | Плановый комплекс мероприятий по ремонту | Включить | Не сформирован | 2026-10-28 | 2026-10-28 | В срок | Модели расходятся: проверить пробы
4 | 1046 | Северное | УШГН-57, НКТ-73 | Не в работе | Нет | Коррозионная | 1.5 | 74 | Есть | Есть | Есть | Коррозия есть | Коррозионная | 0.79 | 0.81 | 81 | Плановый комплекс мероприятий по ремонту | Включить | Направлен в ЭРА | 2026-10-28 | 2026-11-05 | Позже срока | Ждёт бригаду КРС
5 | 2241 | Озёрное | УЭЦН-5-80, НКТ-73 | В работе | Да | Коррозионная | 1.5 | 88 | Есть | Нет | Есть | Коррозия есть | Среднекоррозионная | 0.76 | 0.71 | 76 | Решение инженера | — | — | 2026-11-13 | 2026-11-09 | В срок
6 | 3312 | Восточное | УЭЦН-5-60, НКТ-73 | В работе | Да | Коррозионная | 1 | 95 | Нет | — | Нет | — | Среднекоррозионная | 0.66 | 0.69 | 69 | Решение инженера | — | — | 2026-11-13 | 2026-11-16 | Позже срока
7 | 1102 | Северное | УЭЦН-5-45, НКТ-60 | В работе | Нет | Некоррозионная | 0 | 140 | Есть | Есть | Нет | — | Среднекоррозионная | 0.64 | 0.52 | 64 | Решение инженера | — | — | 2026-11-13 | 2026-11-12 | В срок | Нет свежих проб
8 | 2208 | Озёрное | УШГН-44, НКТ-60 | В работе | Да | Коррозионная | 1 | 102 | Нет | — | Нет | — | Среднекоррозионная | 0.58 | 0.55 | 58 | Ударная дозировка (УД) | — | — | 2026-11-28 | 2026-11-02 | В срок
9 | 3320 | Восточное | УЭЦН-5-80, НКТ-73 | В работе | Да | Коррозионная | 1 | 115 | Есть | Нет | Есть | Коррозии нет | Среднекоррозионная | 0.49 | 0.55 | 55 | Ударная дозировка (УД) | — | — | 2026-11-28 | 2026-11-11 | В срок
10 | 1158 | Северное | УЭЦН-5А-125, НКТ-73 | В работе | Да | Некоррозионная | 0.5 | 130 | Нет | — | Нет | — | Среднекоррозионная | 0.51 | 0.47 | 51 | Ударная дозировка (УД) | — | — | 2026-11-28 | 2026-11-18 | В срок
11 | 2219 | Озёрное | УЭЦН-5-60, НКТ-73 | В работе | Нет | Коррозионная | 0.5 | 160 | Нет | — | Нет | — | Среднекоррозионная | 0.47 | 0.4 | 47 | Ударная дозировка (УД) | — | — | 2026-11-28 | 2026-11-25 | В срок
12 | 3301 | Восточное | УШГН-57, НКТ-73 | В работе | Да | Некоррозионная | 0 | 190 | Есть | Нет | Есть | Коррозии нет | Некоррозионная | 0.38 | 0.44 | 44 | Ударная дозировка (УД) | — | — | 2026-11-28 |  | Не запланировано
13 | 1077 | Северное | УЭЦН-5-45, НКТ-60 | В работе | Да | Некоррозионная | 0 | 210 | Нет | — | Нет | — | Некоррозионная | 0.41 | 0.36 | 41 | Ударная дозировка (УД) | — | — | 2026-11-28 | 2026-11-26 | В срок
14 | 2230 | Озёрное | УЭЦН-5-80, НКТ-73 | В работе | Да | Некоррозионная | 0 | 240 | Нет | — | Нет | — | Некоррозионная | 0.37 | 0.33 | 37 | Мероприятия не требуются | — | — |  |  | —
15 | 3315 | Восточное | УЭЦН-5-60, НКТ-73 | В работе | Да | Некоррозионная | 0 | 255 | Нет | — | Нет | — | Некоррозионная | 0.31 | 0.35 | 35 | Мероприятия не требуются | — | — |  |  | —
16 | 1119 | Северное | УШГН-44, НКТ-60 | В работе | Нет | Некоррозионная | 0 | 270 | Нет | — | Нет | — | Некоррозионная | 0.33 | 0.29 | 33 | Мероприятия не требуются | — | — |  |  | —
17 | 2244 | Озёрное | УЭЦН-5-45, НКТ-60 | Не в работе | Нет | Некоррозионная | 0 | 300 | Есть | Нет | Есть | Коррозии нет | Некоррозионная | 0.28 | 0.3 | 30 | Мероприятия не требуются | — | — |  |  | — | Остановлена по геологии
18 | 3326 | Восточное | УЭЦН-5А-125, НКТ-73 | В работе | Да | Некоррозионная | 0 | 310 | Нет | — | Нет | — | Некоррозионная | 0.26 | 0.22 | 26 | Мероприятия не требуются | — | — |  |  | —
19 | 1085 | Северное | УЭЦН-5-80, НКТ-73 | В работе | Да | Некоррозионная | 0 | 330 | Нет | — | Нет | — | Некоррозионная | 0.21 | 0.24 | 24 | Мероприятия не требуются | — | — |  |  | —
20 | 2202 | Озёрное | УШГН-57, НКТ-73 | В работе | Да | Некоррозионная | 0 | 350 | Нет | — | Нет | — | Некоррозионная | 0.19 | 0.17 | 19 | Мероприятия не требуются | — | — |  |  | —
21 | 3309 | Восточное | УЭЦН-5-45, НКТ-60 | В работе | Нет | Некоррозионная | 0 | 365 | Нет | — | Нет | — | Некоррозионная | 0.15 | 0.18 | 18 | Мероприятия не требуются | — | — |  |  | —
22 | 1140 | Северное | УЭЦН-5-60, НКТ-73 | В работе | Да | Некоррозионная | 0 | 380 | Нет | — | Нет | — | Некоррозионная | 0.12 | 0.14 | 14 | Мероприятия не требуются | — | — |  |  | —
23 | 2236 | Озёрное | УЭЦН-5-80, НКТ-73 | В работе | Да | Некоррозионная | 0 | 400 | Нет | — | Нет | — | Некоррозионная | 0.09 | 0.11 | 11 | Мероприятия не требуются | — | — |  |  | —
24 | 3330 | Восточное | УШГН-44, НКТ-60 | В работе | Да | Некоррозионная | 0 | 420 | Нет | — | Нет | — | Некоррозионная | 0.07 | 0.06 | 7 | Мероприятия не требуются | — | — |  |  | —
Строк в примере: 24. Новые скважины добавляйте ниже, копируя последнюю строку (формулы в голубых ячейках протянутся вместе с ней) и расширяя диапазон рейтинга в колонке «Место».
Formulas:
Крайний срок = IF([Индекс приоритета (0–100)]="","",IF([Индекс приоритета (0–100)]>=Параметры!$C10,Параметры!$C4+Параметры!$E10,IF([Индекс приоритета (0–100)]>Параметры!$D12,Параметры!$C4+Параметры!$E11,IF([Индекс приоритета (0–100)]>=Параметры!$C12,Параметры!$C4+Параметры!$E12,""))))
Note on H4: Тоннаж (поле из требования). Единицы (т) — допущение, уточнить.
Note on I4: НОО — поле из требования; расшифровку и единицы (здесь сутки) уточнить.
Note on K4: Признак коррозии при демонтаже. «—», если акта демонтажа нет.
Note on M4: Заполняется, только если есть акт разбора на базе.
Note on Q4: =ОКРУГЛ(Максимум или Среднее(НТЦ; Мат.) × 100). Способ — на листе «Параметры».
Note on R4: По порогам с листа «Параметры»: 80+ плановый комплекс по ремонту и ЭРА, 61–79 решение инженера, 40–60 УД, ниже 40 мероприятия не требуются. При загрузке в систему пересчитывается.
Note on T4: Только для скважин 80+: Промайн формирует документ на включение в ЭРА ремонта.
Note on U4: Дата расчёта + срок мероприятия с листа «Параметры».
Note on V4: Плановая дата мероприятия по графику ППР (ДДО). Ввод.

## График ППР
График ППР (ДДО) — мероприятия по рейтингу на 12 недель
Код мероприятия стоит в неделе плановой даты; светлая заливка — окно от даты расчёта до крайнего срока. «!» — план позже срока. Неделя с датой расчёта выделена в заголовке.
[7 empty] | Нед. 1 | Нед. 2 | Нед. 3 | Нед. 4 | Нед. 5 | Нед. 6 | Нед. 7 | Нед. 8 | Нед. 9 | Нед. 10 | Нед. 11 | Нед. 12
Место | № скважины | Месторождение | Индекс | Код | Крайний срок | План (ДДО) | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28
1 | 2215Б | Озёрное | 93 | ПКР | 2026-10-28 | 2026-10-21 | 2026-10-19: ПКР
2 | 1131 | Северное | 88 | ПКР | 2026-10-28 | 2026-10-23 | 2026-10-19: ПКР
3 | 3307 | Восточное | 85 | ПКР | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 2026-10-26: ПКР
4 | 1046 | Северное | 81 | ПКР | 2026-10-28 | 2026-11-05 | 2026-11-02: ПКР !
5 | 2241 | Озёрное | 76 | РИ | 2026-11-13 | 2026-11-09 | bar: 2026-11-09
6 | 3312 | Восточное | 69 | РИ | 2026-11-13 | 2026-11-16 | 2026-11-16: РИ !
7 | 1102 | Северное | 64 | РИ | 2026-11-13 | 2026-11-12 | bar: 2026-11-09
8 | 2208 | Озёрное | 58 | УД | 2026-11-28 | 2026-11-02 | bar: 2026-11-02
9 | 3320 | Восточное | 55 | УД | 2026-11-28 | 2026-11-11 | bar: 2026-11-09
10 | 1158 | Северное | 51 | УД | 2026-11-28 | 2026-11-18 | bar: 2026-11-16
11 | 2219 | Озёрное | 47 | УД | 2026-11-28 | 2026-11-25 | bar: 2026-11-23
12 | 3301 | Восточное | 44 | УД | 2026-11-28
13 | 1077 | Северное | 41 | УД | 2026-11-28 | 2026-11-26 | bar: 2026-11-23
14 | 2230 | Озёрное | 37
15 | 3315 | Восточное | 35
16 | 1119 | Северное | 33
17 | 2244 | Озёрное | 30
18 | 3326 | Восточное | 26
19 | 1085 | Северное | 24
20 | 2202 | Озёрное | 19
21 | 3309 | Восточное | 18
22 | 1140 | Северное | 14
23 | 2236 | Озёрное | 11
24 | 3330 | Восточное | 7
Коды:
| ПКР | плановый комплекс мероприятий по ремонту + включение в ЭРА ремонта (документ — Промайн)
| РИ | решение инженера (диапазон 61–79, мероприятие уточнить)
| УД | ударная дозировка
| ! | плановая дата позже крайнего срока

## Сводка
Сводка по рейтингу
Все значения считаются формулами по листу «Рейтинг».
Мероприятие | Скважин
Плановый комплекс мероприятий по ремонту | 4
Решение инженера | 3
Ударная дозировка (УД) | 6
Мероприятия не требуются | 11
Всего в рейтинге | 24
Контроль исполнения | Скважин
Требуют включения в ЭРА ремонта | 4
…из них документ Промайн ещё не направлен | 3
План ППР позже крайнего срока | 2
Мероприятие назначено, но не запланировано | 1
Месторождение | ПКР | РИ | УД | Всего
Восточное | 1 | 1 | 2 | 8
Озёрное | 1 | 1 | 2 | 8
Северное | 2 | 1 | 2 | 8
Сверка модели с фактом разбора на базе
Результат разбора | Индекс ≥ 61 | Индекс ≤ 60
Коррозия есть | 3 | 0
Коррозии нет | 0 | 3
Коррозия есть при низком индексе или её нет при высоком — кандидаты на разбор расхождения модели.
Категория скважины | Скважин
Коррозионная | 4
Среднекоррозионная | 7
Некоррозионная | 13

## Справочник полей
Справочник полей рейтинга
Что хранится в каждом поле, как оно заполняется и где показывается на дашборде. «Источник» — предложение, сверить с фактическими системами.
Поле | Колонка | Тип и значения | Заполнение | Источник (предложение) | На дашборде
Место | A | Целое; 1 — самый высокий индекс | Формула | — | Таблица
№ скважины | B | Текст, уникален в месторождении | Ввод | Паспорт скважины | Таблица
Месторождение | C | Текст | Ввод | Паспорт скважины | Таблица
Спущенное оборудование | D | Текст: тип насоса, НКТ | Ввод | Паспорт / ЭРА | Карточка
Статус | E | В работе / Не в работе | Ввод | Телеметрия (DARS) | Таблица (значок)
Отбор проб | F | Да / Нет | Ввод | ХИМИК | Карточка
Среда | G | Коррозионная / Некоррозионная | Ввод | ХИМИК | Таблица (признаки)
Тоннаж, т | H | Число ≥ 0, т (уточнить) | Ввод | Служба защиты | Карточка
НОО, сут | I | Число ≥ 0, сут (уточнить расшифровку) | Ввод | Уточнить | Карточка
Акт демонтажа | J | Есть / Нет | Ввод | ЭРА | Карточка
Признак коррозии | K | Есть / Нет / — (нет акта) | Ввод | ЭРА (акт демонтажа) | Таблица (признаки)
Акт разбора на базе | L | Есть / Нет | Ввод | ЭРА | Карточка
Результат разбора | M | Коррозия есть / Коррозии нет / — | Ввод | ЭРА (акт разбора) | Таблица (признаки)
Категория скважины | N | Некоррозионная / Среднекоррозионная / Коррозионная | Ввод | НТЦ | Таблица
Модель НТЦ (0–1) | O | Число 0–1 | Модель | Модель НТЦ | Таблица (полоса)
Мат. модель (0–1) | P | Число 0–1 | Модель | Математическая модель | Таблица (полоса)
Индекс приоритета (0–100) | Q | Целое 0–100 | Формула | — | Таблица
Мероприятие | R | Плановый комплекс по ремонту / Решение инженера / УД / Мероприятия не требуются | Формула (в системе пересчитывается) | — | Таблица
ЭРА ремонта | S | Включить / — | Формула | — | Таблица
Документ Промайн | T | Не сформирован / Сформирован / Направлен в ЭРА / — | Ввод | Промайн | Таблица
Крайний срок | U | Дата | Формула | — | Таблица, график ППР
План ППР (ДДО) | V | Дата | Ввод | График ППР (ДДО) | Таблица, график ППР
Статус плана | W | В срок / Позже срока / Не запланировано / — | Формула | — | Таблица
Комментарий | X | Текст | Ввод | Инженер | Карточка

## Параметры
Параметры рейтинга и графика ППР
Синие значения на жёлтом фоне можно менять: рейтинг, мероприятия, сроки и график пересчитываются автоматически.
Дата расчёта рейтинга |  | 2026-10-14 | От неё считаются крайние сроки мероприятий.
Объединение моделей НТЦ и мат. |  | Максимум | Максимум — консервативно (берётся более тревожная оценка); Среднее — компромисс.
Начало графика ППР (понедельник) |  | 2026-10-12 | Первая неделя листа «График ППР»; 12 недель вперёд.
Правила мероприятий по индексу приоритета (0–100)
Мероприятие | Код | Индекс от | Индекс до | Срок, дней | Основание
Плановый комплекс мероприятий по ремонту | ПКР | 80 | 100 | 14 | Порог 80+ — из требования: плановый комплекс мероприятий по ремонту, скважина включается в ЭРА ремонта, Промайн формирует документ. Срок в днях — предложение, уточнить.
Решение инженера | РИ | 61 | 79 | 30 | Мероприятие для диапазона 61–79 в требовании не задано — уточнить. Срок — предложение.
Ударная дозировка (УД) | УД | 40 | 60 | 45 | Диапазон 40–60 — из требования. Расшифровка «УД» как ударной дозировки — допущение. Срок — предложение.
Мероприятия не требуются | — | 0 | 39 |  | Ниже порога УД мероприятия не требуются.
Если индекс выше верхней границы УД, но ниже порога планового комплекса по ремонту, назначается «Решение инженера». Нижние границы считаются формулами от соседних порогов. Пороги и сроки в системе задаются переменными MAI_RATING_* — держите их одинаковыми.